Додаток 1

до рішення XVII сесії Кіцманської  міської ради VІІ скликання,

від 20.12.2018р,  № 359/12

Програма

сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

Кіцмань

2018

Загальна характеристика Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади

на 2019-2020 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Кіцманської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Розпорядження міського голови №153-р від 02.11.2018 року «Про формування проекту Програми економічного і соціального розвитку Кіцманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік |
| 3 | Розробник програми | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Кіцманської міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | Відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації, юридичний відділ |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Кіцманської міської ради |
| 6 | Учасники програми | Структурні підрозділи виконавчого комітету Кіцманської міської ради |
| 7 | Термін реалізації програми | 2019-2020 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, всього | 6405,0 тис. грн. |
|  | з них коштів міського бюджету | 5905,0 тис. грн. |
| 10 | Основні джерела фінансування програми | Міський бюджет, позабюджетні кошти |

Секретар міської ради		П.М.Чуприна

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом розроблення і виконання програми.

В економіці будь-якої країни інвестиції є домінуючою складовою розвитку. Інвестиції – це один з ключів до інтеграції ринково-орієнтованої й демократичної України в Європу. Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика громади спрямована на покращення її іміджу на регіональному та міжнародному рівнях, сприяння істотному збільшенню надходжень внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток економіки, здійснення активної інформаційно-промоційної діяльності.

Головною проблемою на шляху нарощування інвестиційної привабливості та достатнього рівня залучення інвестицій є відсутність системного підходу до управління інвестиційною діяльністю, здатного забезпечити реалізацію наявного потенціалу громади та відповідати викликам сьогодення.

Ключовими перешкодами, що гальмують розвиток інвестиційного процесу на місцевому рівні, є наступні:

- невпорядкованість системи залучення та супроводу інвесторів, відсутність усталених і прийнятних в міжнародній практиці стандартів у сфері інвестування (організаційних, інституційних, маркетингових тощо);

- низька поінформованість у зарубіжних ділових колах про Кіцманську об’єднаної територіальну громаду та її інвестиційний потенціал (недостатнє просування інвестиційного потенціалу громади серед вітчизняних та зарубіжних інвесторів);

- слабка адаптація діяльності навчальних закладів до ринкових потреб загалом та потреб регіональної економіки зокрема;

- невисока якість інвестиційних пропозицій, для інвесторів;

- низька активність у просуванні та впровадженні нових форм інвестування, зокрема щодо використання інструментів ДПП;

- значна частина комунальних активів не працює на економічний розвиток, а є тягарем для громади;

- недостатність інструментів підтримки діючих та потенційних інвесторів, в т.ч. малого та середнього бізнесу.

Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на створення  сприятливих організаційно-економічних умов для збільшення надходжень як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку громади, запровадження механізмів організаційного об’єднання інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно значимих проектів.

Дія Програми спрямована на консолідацію зусиль місцевих органів влади, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності громади.

1.3. Мета Програми

Метою Програми є впровадження системного підходу до розвитку інвестиційної політики, формування сприятливого інвестиційного середовища, створення умов для інвестування в проекти  спрямовані на розвиток громади, позиціонування Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади як в Україні, так і у світовому економічному середовищі як надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу, на основі ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг громади.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

Головним напрямом інвестиційної політики Кіцманської об’єднаної територіальної громади є створення сприятливих умов для розвитку інвестування, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб'єктам господарювання в реалізації важливих інфраструктурних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів.

Ефективна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних інвестицій як засобу створення первинних умов для залучення приватного капіталу у розвиток пріоритетних галузей економіки. При цьому слід поєднувати ресурси як міського бюджету, так і власних коштів підприємств і організацій усіх форм власності.

Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок стимулювання інвесторів (надання пільг), підготовки рекламно-презентаційної продукції, участі у міжнародних виставках, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, виготовлення стендів для виставок, максимального використання веб-сайту з характеристикою об’єктів вкладень, що пропонуються на інвестиційному ринку тощо.

Зокрема, ситуація на міжнародному ринку інвестицій та орієнтація на більш активне залучення іноземних капіталів в економіку громади вимагає посилення співробітництва з відповідними представництвами іноземних держав в Україні,міжнародними фінансово-кредитними установами. Налагодження більш тісних робочих контактів з потенційними інвесторами та міжнародними фінансовими організаціями, інформування їх щодо наявності інвестиційних проектів (пропозицій) є необхідними умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій в економіку громади та пріоритетними в діяльності міської влади.

Одна з важливих складових процесу залучення інвестицій – це створення сприятливого інвестиційного іміджу в засобах масової інформації. При цьому важливу роль відіграє виважена, цікава й привертаюча увагу інформація про інвестиційну привабливість громади (інвестиційний паспорт), його переваги та потенціал.

Стратегічно важливими діями у сфері інвестиційної політики з метою покращення привабливості громади для інвесторів є:

- мобілізація фінансових ресурсів на реалізацію актуальних інвестиційних проектів;

- забезпечення прозорості інвестиційного ринку та інформованості учасників інвестиційного процесу;

- надання іноземним та вітчизняним інвесторам адміністративного та нормативно-правового сприяння в реалізації інвестиційних проектів;

- при погодженні проектів регуляторних актів, які зачіпають інтереси інвесторів, особливу увагу звертати на їх відповідність принципам та нормам ЄС;

- проведення презентації через мережу Інтернет та дипломатичні представництва України за кордоном, пріоритетних інвестиційних пропозицій громади;

- залучення міжнародної технічної допомогу для розв’язання соціально-економічних проблем, підготовки та перепідготовки фахівців з питань інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва, адаптації підприємницьких структур до умов СОТ;

- формування привабливого інвестиційного іміджу громади в Україні та за її межами шляхом прийняття участі в інвестиційних форумах та виставках;

- забезпечення прозорості процедури прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів;

- пропагування через засоби масової інформації про позитивний досвід залучення інвестицій в економіку громади та ефективні результати використання інвестиційного капіталу.

# Термін дії Програми з 2019 до 2020 року.

# Фінансування заходів програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету та позабюджетних коштів.

# Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 6405,0 тис. грн., у тому числі: міський бюджет – 5905,0 тис. грн., позабюджетні кошти – 500,0 тис. грн.

1.5. Завдання програми та результативні показники

# Основними завданнями програми є:

- формування системного, комплексного підходу до розвитку інвестиційної діяльності, шляхом виконання, плану заходів з реалізації Програми;

- чітка орієнтація на потенційного інвестора, підготовка та надання інформації саме в тій формі і через ті канали, які для нього є найбільш прийнятними;

- розробка та впровадження автоматизованої системи обліку і управління інвестиційними проектами та договорами;

- створення інвестиційного порталу, з постійним оновленням інформації про пріоритетні галузі економіки та пропозиціями інвестиційних майданчиків та проектів;

- створення інтерактивної інвестиційної карти громади;

- формування бази даних діючих компаній громади, які можуть виступати в якості партнерів, постачальників і т.п. для потенційних інвесторів;

- активізація використання механізмів державно-приватного партнерства;

- розбудова інноваційної інфраструктури громади,

- брендинг території, створення бренд-буку, презентаційного контенту;

- формування портфелю інвестиційних проектів;

- затвердження методології та стандартів залучення та супроводу інвесторів у громаді;

- розширення міжнародних двосторонніх зв’язків між підприємствами громади та закордонними інвесторами.

# Основними цільовими групами, на які спрямована реалізація даної програми, є:

- діючі суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм Кіцманської ОТГ, які зацікавлені у розширенні сфер і ринків діяльності;

- вітчизняні компанії, які зацікавлені у налагодженні нових контактів та пошуку нових місць вкладення інвестицій (потенційні інвестори у Кіцманську ОТГ);

- іноземні компанії, які планують нові інвестиції та перебувають у пошуку нових активів, ринків, ресурсів чи інших способів підвищення власної ефективності (потенційні зарубіжні інвестори);

- міжнародні інвестиційні фонди, які зацікавлені в ефективному вкладенні капіталу;

- міжнародні фінансові організації, які демонструють готовність підтримувати муніципальні інфраструктурні та інші проекти, спрямовані на поліпшення життєдіяльності та підвищення якості послуг населенню;

- мешканці Кіцманської ОТГ та прилеглих територій, які отримають доступ до нових, більш високотехнологічних робочих місць, кращої інфраструктури, товарів та послуг;

- навчальні заклади, які отримають нові можливості для підготовки кадрів з урахуванням потреб міської економіки та студентська молодь, яка отримає нові можливості для самореалізації;

- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які виступають як регуляторами інвестиційної діяльності, так і учасниками інвестиційної діяльності.

# Очікуваним результатом виконання Програми є:

- зростання загального обсягу іноземних інвестицій в економіку громади;

- створення привабливого інвестиційного іміджу громади в Україні та за її межами;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- залучення коштів міжнародної технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми співробітництва;

- створення умов для сталого розвитку, підвищення рівня життя населення, подолання безробіття;

- покращення показників економічного та соціального розвитку громади, а саме відкриття нових виробничих підприємств, в тому числі високотехнологічних, створення нових робочих місць, зростання обсягу промислового виробництва, збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності, рівня зайнятості населення та їх доходи.

- покращення поінформованості потенційних інвесторів про можливості;

- збільшення надходжень до міського бюджету;

- створення інвестиційних проектів;

- реалізація інвестиційні проектів.

Основними напрямами Програми є:

- створення умов для ефективного залучення інвестицій та розбудови інвестиційної інфраструктури;

- Розроблення проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади, забезпечення підтримки їх реалізації;

- формування позитивного інвестиційного іміджу Кіцманської ОТГ;

- забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами;

- формування умов організаційного супроводу інвесторів;

- впровадження інструментів та механізмів державно-приватного партнерства у реалізації інвестиційних проектів.

1.6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Координацію діяльності, безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець і головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Кіцманської міської ради.

Про хід виконання Програми співвиконавці інформують відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Кіцманської міської ради рн.вроку до 15 числа наступного місяця за звітним, а відповідальний виконавець звітує раз на рік у І кварталі, наступного за звітним роком, на сесії міської ради.

Секретар міської ради		П.М.Чуприна

Додаток 1

до Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади

на 2019-2020 роки

| № п/п | Напрями діяльності та заходи програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. рн.. |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік |  |
| - Створення умов для ефективного залучення інвестицій та розбудови інвестиційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка інформації у вигляді бізнес-профілю про пріоритетні галузі/сектори, які мають найкращий інвестиційний потенціал у Кіцманській ОТГ. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторів. |
| 1.2. | Створення бази даних інвестиційних майданчиків приватної та комунальної власності українською та англійською мовами: - земельні ділянки типу Greenfield; - земельні ділянки типу Brownfield; - виробничі приміщення; - офісні приміщення; - земельні ділянки для житлового будівництва; - території обмеженого призначення; - території рекреаційного призначення. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ з питань земельних ресурсів та комунальної власності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Актуалізація інформації про інвестиційні можливості |
| 1.3. | Розробка, виготовлення та поширення паперових та електронних брошур з інвестиційними пропозиціями. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторів. |
| 1.4. | Створення інтерактивної інвестиційної карти з відображенням даних про земельні ділянки та об’єкти комунальної власності. | 2019-2020 | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Міський бюджет | 10,0 | 5,0 | Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторів. |
| 1.5. | Розробка та постійне оновлення розділу «Інвестиційна діяльність» на офіційному сайті міської ради. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторів. |
| 1.6. | Формування бази діючих інвесторів та компаній з іноземними інвестиціями, що працюють в громаді. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторів. |
| - Розроблення проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади, забезпечення підтримки їх реалізації |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Збір та опрацювання інвестиційних ініціатив від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та місцевого бізнесу на період 2019-2020 рр. у пріоритетних галузях економіки (регіональні та наукові дослідження, інноваційні проекти, стартапи). | 2019-2020 | Структурні підрозділи виконавчого комітету, представники бізнесу | - | Вкладень коштів не потребує |  | Покращення показників економічного та соціального розвитку громади |
| 2.2. | Розробка інвестиційних пропозицій та проектів по напрямах соціально-економічного розвитку громади, в т.ч. транскордонного співробітництва. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |
| 2.3. | Здійснення співфінансування інвестиційних проектів, які пройшли конкурсний відбір. | 2019-2020 | Фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності | Міський бюджет Позабюджетні кошти | 2500,0 200,0 | 3000,0 200,0 | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |
| - Формування позитивного інвестиційного іміджу Кіцманської ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація та проведення щорічних інвестиційних заходів (конференцій, ярмарок, форумів, тощо). | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | Налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами |
| 3.2. | Презентація інвестиційного потенціалу громади для дипломатичних представництв та міжнародних фінансових організацій. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації | - | Вкладень коштів не потребує |  | Створення привабливого інвестиційного іміджу громади |
| 3.3. | Актуалізація, виготовлення та поширення паперового і електронного інвестиційного паспорту Кіцманської ОТГ. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | Створення привабливого інвестиційного іміджу громади |
| 3.4. | Розробка бренду Кіцманської ОТГ та бренд-буку. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | Міський бюджет | 20,0 | - | Створення привабливого інвестиційного іміджу громади |
| 3.5. | Розробка, виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів на різноманітних інформаційних заходах (відео, банери, мобільні виставкові стенди, сувенірна продукція). | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | Створення привабливого інвестиційного іміджу громади |
| 3.6. | Висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | Створення привабливого інвестиційного іміджу громади |
| 3.7. | Здійснення заходів, пов'язаних з організацією відзначення в громаді Дня Європи. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | Створення привабливого інвестиційного іміджу громади |
| 3.8. | Прийом іноземних делегацій з ініціативи посольств зарубіжних країн та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності, відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації | Міський бюджет Позабюджетні кошти | 100,0 50,0 | 100,0 50,0 | Налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами |
| 3.9. | Придбання матеріально-технічних та комп’ютерних засобів (мультимедійного, телевізійного і проекційного обладнання, проекційного екрану, фліпчарту, цифрового фотоапарату, принтерів) для мультимедійних презентацій. | 2019-2020 | Фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності | Міський бюджет | 100,0 | 50,0 | Створення умов для сталого розвитку |
| - Забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Міжвідомча співпраця для формування та реалізації інвестиційної політики (Ukraineinvest, проект U-LEAD з Європою, ПРООН, Японська агенція міжнародної співпраці, Office of the national investment council of Ukraine, USAID та інші). | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Підписання меморандумів про співпрацю |
| 4.2. | Систематичний моніторинг можливостей фінансування проектів за рахунок МФО та донорів. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |
| 4.3. | Опрацювання спільно із структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради пропозицій МФО та донорів. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |
| 4.4. | Налагодження співпраці громади з МФО та міжнародними, донорськими грантовими організаціями. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |
| 4.5. | Взаємодія з інституціями громадянського суспільства (ІГС) та допомога їм у залученні грантових коштів. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги |
| 4.6. | Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Стимулювання розвитку міжнародного партнерства |
| 4.7. | Надання юридичної та консультативної допомоги з питань започаткування та провадження інвестиційної діяльності. | 2019-2020 | Юридичний відділ, відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Стимулювання розвитку міжнародного партнерства |
| - Формування умов організаційного супроводу інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Розробка та затвердження методології і стандарту залучення та супроводу інвестора в Кіцманській ОТГ. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Впровадження алгоритму роботи з інвесторами |
| 5.2. | Навчання і професійна підготовка співробітників структурних підрозділів виконавчого комітету, відповідальних за формування та реалізацію інвестиційної політики Кіцманської ОТГ (професійна комунікація з інвесторами, ведення ділових переговорів, основи дипломатії, написання та супровід інвестиційних проектів, ознайомлення зі світовим досвідом у сфері інвестиційної політики, практичне застосування нормативно-правової бази, візуалізація даних, вивчення іноземних мов. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | Покращення рівня підготовки фахівців з питань інвестиційної діяльності |
| 5.3. | Забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | Міський бюджет | 25,0 | 25,0 | Налагодження міжнародних зв’язків та нових партнерських стосунків |
| - Впровадження інструментів та механізмів державно-приватного партнерства у реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Визначення секторів та об’єктів, в т.ч. комунальної власності для впровадження проектів ДПП. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Визначення пріоритетних об’єктів комунальної власності для впровадження механізму ДПП |
| 6.2. | Підготовка необхідних документів для реалізації пілотних проектів ДПП. | 2019-2020 | Відділ економічного розвитку та інвестиційної діяльності | - | Вкладень коштів не потребує |  | Реалізація проектів ДПП |
| Всього обсяги фінансування: |  | х | х | х | 2985,0 | 3510,0 | х |

Секретар міської ради                                                                                                         П.М.Чуприна

Додаток 2

до Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

Ресурсне забезпечення

Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

( тис. грн. )

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Комплексної програми | 2019 рік | 2020 рік | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Обсяг ресурсів – всього, в тому числі : | 2985,0 | 3510,0 | 6405,0 |
| Міський бюджет | 2735,0 | 3260,0 | 5905,0 |
| Позабюджетні кошти | 250,0 | 250,0 | 500,0 |

Секретар міської ради                                                                       П.М.Чуприна

Додаток 3

до Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

Показники продукту

Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Кіцманської об’єднаної міської територіальної громади

на 2019-2020 роки

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Очікувані показники |  | Всього за період дії програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |
| І. Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість проведених освітніх семінарів з питань залучення інвестицій | одиниць | - | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Кількість проведених інвестиційних форумів | одиниць | - | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Кількість підготовлених інвестиційних пропозицій | одиниць | - | 5 | 5 | 10 |
| 4. | Кількість підписаних договорів та меморандумів з національними та міжнародними організаціями | одиниць | - | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Підготовлено інвестиційних проектів | одиниць | - | 10 | 10 | 20 |
| 6. | Підготовлено проектів ДПП | одиниць | - | 2 | 2 | 4 |
| ІІ. Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Створено нових робочих місць | одиниць | - | 10 | 10 | 20 |
| 8. | Залучено коштів міжнародної технічної допомоги | тис. грн. | - | 2000,0 | 3000,0 | 5000,0 |
| ІІІ. Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Питома вага проектів, які пройшли конкурсний відбір | % | - | 50,0 | 75,0 | Х |
| 10. | Збільшення надходжень до міського бюджету | % | - | 10,0 | 15,0 | Х |

Секретар міської ради		П.М.Чуприна