Затверджено:

Рішення  виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від ____  вересня 2025  №  ___

План заходів

щодо складання проєкту бюджету Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення оцінки виконання бюджету Кіцманської міської територіальної громади за поточний бюджетний період шляхом виявлення тенденцій у виконанні як дохідної частини бюджету (визначення збільшення або зменшення доходів за кожним видом податків та зборів, неподаткових платежів тощо), так і видаткової частини (застосування методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм). | Вересень-жовтень 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |
| 2. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету міської територіальної громади, зокрема, збір пропозицій до бюджету від громадян | Вересень -жовтень | Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3. | Сформувати Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та затвердити, | До 01 жовтня 2025 року | Управління стратегічного розвитку та цифровізації |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Кіцманської міської ради очікуваних у 2025 році та прогнозних показників економічного і соціального розвитку регіону на 2026 рік та пояснювальної записки до них з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій та їх зміни у перспективі. | До 10 жовтня 2025 року | Відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради |
| 5. | Надання фінансовому управлінню Кіцманської міської ради прогнозних показників надходжень до бюджету Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік у розрізі платежів, зокрема по місцевих податках і зборах (туристичного збору, транспортного податку, збору за місця паркування транспортних засобів, єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) з детальними обґрунтуваннями. | До 10 жовтня 2025 року | Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області |
| 6. | Надання до фінансового управління Кіцманської міської ради прогнозних показників надходжень до бюджету громади на 2026 рік з детальними обґрунтуваннями: |  |  |
| 6.1 | - надходжень за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів; - надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності; - коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності; - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності; - коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва ; - коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності внаслідок їх самостійного зайняття, використання не за цільовим призначенням | До 10 жовтня 2025 року | Управління стратегічного розвитку та цифровізації міської ради Відділ з питань земельних ресурсів та комунальної власності міської ради Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради |
| 6.2 | - власних надходжень бюджетних установ на 2026 рік з детальними обґрунтуваннями. | До 10 жовтня 2025 року | Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради |  |
| 7. | Забезпечення аналізу розрахункових показників цільових субвенцій з державного бюджету по галузі «Освіта», методики їх визначення на 2026 рік після доведення їх обсягів Міністерством фінансів України та опрацювання їх з галузевим міністерством. | У триденний термін після доведення Міністерством фінансів України | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 8. | Проведення роботи щодо визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, які планується передати (отримати) з інших місцевих бюджетів. | До 10 жовтня 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 9. | Здійснення моніторингу та визначення заходів щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності та контингентів підопічних бюджетних установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів бюджету громади, з урахуванням реформ у відповідній галузі. | До 10 жовтня 2025 року | Відділ освіти, молоді та спорту, Відділ культури, національностей та релігій, Відділ з питань соціальної роботи, фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 10. | Розробка форми бюджетного запиту, з урахуванням типової форми бюджетного запиту, визначеної Міністерством фінансів України та особливостей складання проєкту бюджету громади на 2026 рік іінструкції з його підготовки. | Після отримання з Міністерства фінансів України листа щодо особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2026рік | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів з обговорення основних підходів та показників бюджету громади на 2026 рік, узгодження обсягів коштів, необхідних для досягнення цілей державної політики з реальними можливостями ресурсної частини бюджету. | Листопад 2025 року (за окремим графіком) | Фінансове управління Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 12. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: |  |  |  |
| 12.1. | інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів; | Протягом 2-робочих днів з дня надходження листа Міністерства фінансів України щодо особливостей складання місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 12.2. | прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету на 2026 рік, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх визначення; | Протягом 2-робочих днів з дня отримання обсягів міжбюджетних трансфертів на 2026 рік | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 12.3. | форми бюджетного запиту на 2026 рік разом з інструкцією по його заповненню; | До 01 жовтня 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 12.4. | орієнтовних обсягів видатків загального фонду бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на 2026 рік, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів | До 15 жовтня 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 13. | Проведення моніторингу місцевих/регіональних програм у відповідних галузях з метою упорядкування та оптимізації їх основних завдань та заходів, підвищення ефективності та результативності їх реалізації. У разі потреби фінансування у 2026 році видатків, які здійснюються відповідно до регіональних програм, термін дії яких закінчується у 2025 році, вжиття заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії або затвердження нових програм. | Вересень - листопад 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 14. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів на 2026-2028 роки. | До 25 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 15. | При підготовці бюджетних запитів на 2026 рік забезпечити: | До 25 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 15.1. | у першочерговому порядку потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, оплату комунальних послуг | До 25 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 15.2. | врахування комплексу організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними засобами обліку енергоносіїв. | До 25 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 15.3. | дотримання кількісних та вартісних показників, що впливають на розрахунковий обсяг видатків; | До 25 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 15.4. | обмеження некритичних видатків для підвищення обороноздатності. | До 25 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 16. | Подання бюджетних запитів на 2026 рік разом із пояснювальною запискою фінансовому управлінню Немирівської міської ради за доведеними формами з урахуванням вимог Інструкції з їх підготовки, з розрахунками, аргументованими поясненнями та обґрунтуванням потреби в бюджетних коштах за кожним кодом програмної та економічної класифікації видатків, враховуючи відповідність проєкту видатків вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах, приведення фінансових зобов’язань у відповідність до реальних можливостей бюджету територіальної громади. | До 31 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 17. | Проведення аналізу бюджетних запитів на 2026 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, узагальнення їх та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету громади на 2026 рік, згідно з вимогами чинного законодавства. | До 15 листопада 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 18. | Здійснити розподіл коштів міського бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проектів та програм, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади, та ступеня їхньої готовності до реалізації | Упродовж жовтня-листопада 2025 року | Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій |  |
| 19. | Підготовка проєкту рішення про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подання його виконавчому комітету Кіцманської міської ради | До 20 листопада 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 20. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2026 рік відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України та вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів | До 15 грудня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 21. | Схвалення проєкту рішення про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік виконавчим комітетом Кіцманської міської ради. | До 22 листопада 2025 року | Виконавчий комітет Кіцманської міської ради |  |
| 22. | Направлення схваленого проєкту рішення про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік на розгляд Кіцманської міської ради. | В день після схвалення виконавчим комітетом Кіцманської міської ради | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 23. | Розміщення бюджетних запитів на 2026 рік на офіційному сайті головних розпорядників бюджетних коштів, офіційному сайті Кіцманської міської територіальної громади або оприлюднення їх в інший спосіб. | Не пізніше, ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 24. | Участь у нарадах з учасниками бюджетного процесу, з депутатами Кіцманської міської ради, засіданнях постійних комісій Кіцманської міської ради, представниками громадськості щодо розгляду проєкту рішення міської ради «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік» | Протягом листопада - грудня 2025 року (згідно регламенту, затвердженого міською радою) | Фінансове управління Кіцманської міської ради, постійні комісії Кіцманської міської ради, депутати Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |  |
| 25. | Доопрацювання проєкту рішення про бюджет Кіцманської міської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» | Фінансове управління Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 26. | Прийняття рішення Кіцманської міської ради «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік». | До 25 грудня 2025 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 27. | Подання повідомлення про прийняття рішення про місцевий бюджет органом місцевого самоврядування через ПЗ «LOGICA». | Один робочий день після схвалення рішення | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 28. | Оприлюднення рішення Кіцманської міської ради «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік» на офіційному сайті Кіцманської міської територіальної громади. | у 10 денний строк з дня його прийняття | Відділ кадрової та організаційної роботи міської ради |  |
| 29. | Подання інформації, що міститься в рішенні про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2026 рік через ПЗ «LOGICA». | До 05 січня 2026 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 30. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів, через ПЗ «LOGICA». | Не пізніше, ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення про бюджет міською радою | Фінансове управління Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |

Керуюча справами                                                                                                                                                                     Ярослава РАКОВІЦА