ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням XLIV_сесії Кіцманської міської ради VІІІ скликання 
(6 пленарне засідання)
від 23.12.2025р. № 512/12
Програма розвитку освіти в Кіцманській територіальній громаді  на 2026-2028 роки

Кіцмань

2025
І.
Загальні положення

Освітня галузь займає ключове місце в процесі соціально-економічної, культурної,
інтелектуальної трансформації суспільства та становлення особистості, яка прагне сталого
розвитку.

Підставою для розроблення Програми розвитку освіти Кіцманської
територіальної громади на 2026-2028 роки (далі - Програма) є необхідність подальшого розвитку освіти в громаді з урахуванням здобутих за попередні періоди досягнень та подолання наслідків повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України.

Програма розроблена на основі чинної нормативно-правової бази.

Програма включає в себе систему заходів, спрямованих на подолання викликів, які
існують в освітній галузі, та задоволення потреб мешканців громади в якісній та доступній
дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті.

ІІ.
Проблеми, на розв'язання яких спрямовано Програму

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 14.12.2016 № 988-р схвалено
Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року, яка спрямована на забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу, зокрема змісту загальної середньої освіти, педагогіки загальної середньої освіти, системи управління загальною середньою освітою, структури загальної середньої освіти, системи державного фінансування загальної середньої освіти, нормативно- правового забезпечення загальної середньої освіти. 
Відповідно до Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» пріоритетним у галузі освіти визначено внесення змін до законодавчих актів України з метою реалізації Концепції «Нова українська школа».

Згідно Програми діяльності Кабінету міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471) декларується повноцінний доступ до якісної освіти кожного українця, у результаті соціальні стандарти життя українців зростуть, незалежно від місця проживання та соціального статусу.

У плані пріоритетних дій Уряду (розпорядження КМУ від 14.03.2023 № 221-р, від
16.02.2024 № 137-р, від 18 лютого 2025 року № 131 -р) виокремлена безпечна, доступна та
якісна освіта та освіта для успішної країни.

Пріоритетами діяльності уряду в галузі освіти, які є важливими також для розвитку освіти Кіцманської територіальної громади, є:

1. Доступна та якісна дошкільна освіта:

· впровадження нового змісту дошкільної освіти;

· забезпечення закладів освіти, що надають дошкільну освіту, захисними спорудами цивільного захисту для забезпечення доступу до якісної освіти;

· забезпечення доступу до освіти та безпечних умов для учасників освітнього процесу;

· створення додаткових місць для організації освітнього процесу в очному режимі;

· розроблення нової моделі фінансування дошкільної освіти;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· розбудова сучасного, інклюзивного та комфортного освітнього середовища;

· оновлення державного стандарту у сфері дошкільної освіти.

· 2. Нова Українська школа:

· забезпечення закладів освіти, що надають загальну середню освіту, захисними спорудами цивільного захисту для забезпечення доступу до якісної освіти;

· забезпечення безпечного освітнього середовища та створення безпечних умов здобуття освіти,

· забезпечення публічної безпеки і порядку під час відвідування закладів здобувачами освіти;

· оновлення змісту базової та профільної середньої освіти та методик навчання згідно із сучасними вимогами;

· забезпечення супервізії та сертифікації педагогічних працівників;

· впровадження профільної середньої освіти;

· забезпечення безбар’єрного доступу до закладів освіти для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами повної загальної середньої освіти;

· розвиток дистанційної та змішаної освіти;

· діджиталізація освітнього середовища;

· покращення якості навчально-методичних матеріалів;

· створення нового освітнього простору;

· забезпечення здобуття позашкільної освіти дітьми шкільного віку відповідно до інтересів та індивідуальних можливостей;

· забезпечення створення умов для проведення профорієнтації учнів, що враховують їх інтереси та можливості.

Зазначені нормативні акти є визначальними щодо напряму розвитку освіти та формування мережі закладів освіти Кіцманської територіальної громади на наступні 3 роки.

ІІІ.
Мета Програми:

· Забезпечення сталого функціонування освітньої галузі у Кіцманській територіальній громаді в умовах війни з врахуванням потреб та запитів членів громади відповідно до сучасних тенденцій та вимог щодо безпечних, доступних та якісних освітніх послуг.

IV.
Завдання Програми

Пріоритетними завданнями Програми є:

•
оптимізація та реорганізація мережі закладів освіти відповідно до чинного законодавства;

•
забезпечення інформаційної відкритості та прозорості діяльності закладів освіти;

•
удосконалення системи фінансування, орієнтованої на рівний доступ до якісної освіти;

•
забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів освітнього простору територіальної громади до освітніх ресурсів та технологій;

•
активізація використання електронних засобів навчання, що забезпечують виконання освітніх програм та програм для індивідуального навчання, зокрема для освіти дітей з особливими освітніми потребами;

•
сприяння створенню умов для впровадження інноваційних форм організації освітнього процесу в закладах освіти (віртуальне навчальне середовище, освітні платформи для онлайн-навчання тощо);

•
ефективне здійснення інноваційної освітньої діяльності;

•
організація освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

•
формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу і європейської цивілізації;

· забезпечення профільного навчання та отримання освіти відповідно до Державних
стандартів;

· забезпечення системності та комплексного підходу у профорієнтаційній роботі, що
сприятиме формуванню у молоді мотивації до праці, усвідомленого вибору професії та
самореалізації у житті;

· удосконалення співпраці представників учнівського самоврядування з органами
місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно значущих програм та проєктів;

· забезпечення створення в закладах освіти середовища, що сприяє збереженню та
зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

· продовження роботи щодо вдосконалення безперешкодного доступу до закладів освіти осіб з особливими освітніми потребами та маломобільних груп населення;

· підвищення рівня фізичної підготовленості, збільшення охоплення учнівської молоді
фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;

· формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею
соціального досвіду;

· підвищення якості надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої освіти;

· забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічних працівників;

· формування позитивного іміджу та стимулювання праці педагогічних працівників;

· застосування системи відзначення учнів та вихованців закладів освіти з числа
переможців територіальних, обласних, міжнародних і всеукраїнських предметних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань тощо;

· модернізація системи матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення закладів освіти відповідно до сучасного рівня розвитку;

· широке запровадження інформаційних технологій в освітній процес;

· оновлення комп’ютерної техніки та придбання сучасних засобів навчання;

· посилення безпеки та захисту учасників освітнього процесу від надзвичайних ситуацій;

· зміцнення матеріальної бази з пожежної безпеки закладів освіти.

V. Очікувані результати:
· збільшення кількості закладів освіти, у яких освітній процес здійснюється за звичайною
(очною) формою;

· створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти;

· розширення мережі закладів дошкільної освіти на території Кіцманської громади за
рахунок закладів ,заснованих приватній формі власності;

· збереження доступу до якісної профільної освіти;

· покращення якості знань випускників закладів загальної середньої освіти з базових
навчальних предметів:

· збільшення частки учнів, які успішно склали НМТ з української мови, історії України англійської мови та математики, зменшення частки випускників, які не змогли подолати поріг «склав/не склав» за результатами НМТ з української мови, історії України, англійської мови та математики;

· збільшення кількості архітектурно доступних будівель закладів освіти;

· забезпечення дітей з ООП освітніми послугами в закладах освіти 100 % від потреби;

· збільшення частки вчителів закладів загальної середньої освіти, які успішно пройшли сертифікацію;

· збільшення кількості міжнародних проєктів, програм та конкурсів, у яких взяли участь учні/педагоги закладів дошкільної, загальної середньої освіти громади;

· збільшення кількості навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти,
обладнаних відповідно до діючих вимог;

· збільшення кількості оновлених харчоблоків у закладах освіти;

• збільшення частки закладів, у яких оновлено спортивну базу.

V.І.Обсяги і джерела фінансування.
Фінансування програми здійснюється за рахунок субвенцій з державного та обласного
бюджетів, коштів місцевого бюджету, бюджету галузі освіти, надання спонсорської допомоги, участі у грантових проєктах.

Обсяги фінансування є орієнтовними і уточняються щороку.
Додаток 1

Програми розвитку освіти в Кіцманській територіальній громаді  
на 2026-2028 роки
ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти в Кіцманській територіальній громаді

на 2026-2028 роки

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Кіцманської міської ради

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади/органу місцевого
самоврядування про ініціювання
розроблення Програми
	Рішення виконавчого комітету Слобожанської
селищної ради від 11.06.2025 № 260 «Про погодження
Комплексної програми розвитку освіти
Слобожанської селищної ради на 2026-2028 роки»

	3.
	Дата, номер і назва розпорядчого
документа про схвалення у
Програми
	Рішення____ сесії Кіцманської міської ради Кіцманської міської ради VIII скликання від __.12.2025 «Про затвердження Програми розвитку 

освіти в Кіцманській територіальній 

громаді  на 2026-2028 роки»

	4.
	Розробник програми
	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Кіцманської міської ради 

	5.
	Головний розпорядник коштів
	Кіцманська міська рада

	6.
	Відповідальний виконавець
програми
	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Кіцманської міської ради

	7.
	Учасники програми
	Заклади освіти Кіцманської міської ради

	8.
	Термін реалізації програми
	2026-2028 роки

	9.
	Перелік бюджетів, які беруть участь
у виконанні програми
	Державний та місцеві бюджети

	10.
	Загальний обсяг фінансованих
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, усього:
	У межах бюджетних видатків

	
	у тому числі:
	

	10.1.
	коштів державного бюджету
	У межах бюджетних видатків

	10.2
	коштів місцевого бюджету
	У межах бюджетних видатків


Секретар міської ради                                                                 Іван СЕМЕНЮК

Додаток 2 до
Програми розвитку освіти в Кіцманській територіальній  громаді 

на 2026-2028 роки
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Розділ І. Дошкільна освіта

Мета: забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність, якість і безоплатність дошкільної освіти відповідно до її особливостей
та здібностей, актуальних і перспективних потреб та запитів батьківської громадськості, незалежно від місця їх проживання родини та інших
чинників; створення передумов і забезпечення умов для динамічного розвитку закладів дошкільної освіти як повноцінного освітнього простору для
навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку; створення безпечних і комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу; зміцнення
матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти; вжиття заходів щодо збереження існуючої мережі закладів дошкільної освіти.

Основні завдання: сприяння розвитку та вдосконаленню мережі закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності відповідно до освітніх
потреб населення та демографічного прогнозування; розвиток первинного соціального досвіду та позитивних особистісних якостей дітей
як передумови формування наскрізних умінь та ключових компетентностей відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні,
державних освітніх та парціальних програм; забезпечення варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти шляхом надання в закладах
додаткових освітніх послуг; модернізація управлінської та освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти; стимулювання професійного розвитку
педагогічних працівників; розвиток цифрових компетентностей учасників освітнього процесу.
	№

з/п
	Заходи Програми
	Термін

виконання
	Виконавці
	Джерела

фінансування
	Очікуваний результат

	Надання дошкільної освіти

	1 
	Забезпечити 100% охоплення дітей
старшого дошкільного віку різними
формами здобуття дошкільної освіти.
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
Керівники ЗДО
	Не потребує
фінансування
	100% охоплення дітей старшого дошкільного віку
охоплено різними формами здобуття дошкільної освіти

	2 
	Створення умов для здобуття дошкільної
освіти дітьми від 1 до 2 років відповідно
до запиту батьків
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування не заборонені
законодавством
	Задоволення запитів батьків в отримання дошкільної освіти
дітьми раннього віку

	3 
	Створення і забезпечення функціонування
інклюзивних груп, введення по 1 ставці
асистента вихователя на інклюзивну групу
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечення прав дітей з ООП на здобуття дошкільної
освіти за інклюзивною
формою

	4 
	Забезпечення проведення корекційно-
розвиткових занять з дітьми з ООП.
Забезпечення сучасним навчальним та
корекційним обладнанням закладів
дошкільної освіти
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
Керівники ЗДО
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Створення сучасного освітнього середовища

	5 
	Забезпечення раціонального, екологічно
безпечного, збалансованого харчування
дітей з дотриманням натуральних норм
харчування та врахуванням віку та типу
груп, виходячи із реальних фінансових
можливостей бюджету Кіцманської ТГ.
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
виконавчий комітет
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Дотримання чинних вимог до організації харчування дітей
в ЗДО

	6 
	Забезпечення безкоштовним харчуванням
(зменшення розміру батьківської плати за
харчування) дітей пільгових категорій
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
виконавчий комітет
	Місцевий бюджет та інші  джерела
фінансування не заборонені
законодавством
	Забезпечення права на безкоштовне харчування в ЗДО для дітей пільгових
категорій, соціальний
захист дітей вразливих категорій

	7 
	Реалізація програми здорового харчування
вихованців шляхом:

· ремонту харчоблоків,

· оновлення обладнання та інвентарю на
харчоблоках,


	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечення вихованців
ЗДО здоровим харчуванням та всіх учасників освітнього
процесу

	8 
	Організація літнього оздоровлення дітей, розроблення і впровадження прогресивних
методів загартування дитячого організму,
застосовування фітопрепаратів для екопрофілактики.
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
Керівники ЗДО
	Не потребує
фінансування
	Забезпечення оздоровлення та
загартування вихованців
ЗДО в літній період

	9 
	Забезпечення безбар’єрності в закладах:

-
створення безперешкодного доступу до

будівель та приміщень,

-
адаптація групових приміщень та

приміщень загального користування,

-облаштування ресурсних кімнат
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Формування
інклюзивного
освітнього простору

	10 
	Організація безпечного освітнього простору, в т. ч.:

· здійснення медичного обслуговування
вихованців проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників,

-придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту,

· здійснення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки,

· встановлення систем відеоспостереження,

· оновлення (ремонт) огорож,

· проведення атестації робочих місць,

· зрізування аварійних дерев та санітарно-
технічна розчистка зелених насаджень,

· встановлення рекуператорів повітря у місцях загального користування (музично- спортивні зали, укриття),

· проведення дератизації, дезінфекції, дезінфекції приміщень,

-повірка (ремонт) контурів заземлення,
-здійснення камерного знезараження речей,

· проведення бактеріологічних досліджень води, піску,

· забезпечення будівель резервними джерелами живлення,

· інші заходи
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечення прав учасників освітнього процесу на безпечні умови навчання,
праці та перебування у закладі

	11 
	Забезпечення належного утримання
закладів дошкільної освіти, зміцнення
матеріально- технічної бази шляхом
проведення поточних, капітальних
ремонтів, реконструкції та придбання
основних засобів
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечення комфортних і
безпечних умов навчання та праці. Збільшення частки
закладів освіти, у яких оновлено спортивну базу,
оновлено обладнання
та інвентар

	12 
	Покращення матеріально-технічної бази закладів,

 в т. ч.:

· оновлення твердого, м’якого та господарського інвентарю,

· заміна застарілого обладнання пралень,
-оновлення комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

· встановлення ліцензійного програмного
забезпечення,

· придбання сучасних засобів навчання,

· оновлення(ремонт)обладнання
спортивних залів, ігрових та спортивних
майданчиків
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
виконавчий комітет
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечення комфортних і
безпечних умов
навчання та праці.

	13 
	Здійснення благоустрою територій, в тому
числі із застосуванням сучасного
ландшафтного дизайну
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
виконавчий комітет
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Поліпшення стану
довкілля, озеленення
та благоустрою
територій

	14 
	Здійснення заходів з енергозбереження
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту,
виконавчий комітет
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Економія енергоресурсів,
посилення енергетичної
незалежності закладів, ефективне використання
бюджетних коштів

	15 
	Участь закладів дошкільної освіти у
Всеукраїнських та міжнародних проєктах,
конкурсах, грантах
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Керівники ЗДО
	Місцевий бюджет та інші  джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Збільшення кількості
проєктів, конкурсів,
грантів, в яких взяли
участь педагоги.


Розділ ІІ. Повна загальна середня освіта

Мета: створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”,

забезпечення конституційного права на здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти та формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

Основні завдання:

-
забезпечення впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська

школа»;

-
удосконалення мережі закладів освіти громади з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку регіону,

потреб громадян та суспільства;

-
розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу;

-
забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;

-
створення сучасного безпечного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти
	№

з/п
	Заходи Програми
	Термін

виконання
	Виконавці
	Джерела

фінансування
	Очікуваний результат

	Надання загальної середньої освіти

	1 
	Формування мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням потреб мешканців Кіцманської міської ради
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний, місцевий
бюджет та інші
джерела фінансування
не заборонені
законодавством
	Формування мережі
закладів загальної
середньої освіти з
урахуванням потреб
мешканців громади.

Раціональне
формування мережі
класів у кожній школі.

	2 
	Раціональне формування мережі класів у кожній школі відповідно до кількості дітей шкільного віку, які мешкають на закріплених за закладами загальної середньої освіти територіях обслуговування
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	
	

	3 
	Забезпечення здобуття загальної середньої
освіти за наступними формами:
інституційна (очна (денна, вечірня)
дистанційна;

-індивідуальна (екстернатна, сімейна,
(домашня), педагогічний патронаж
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний, місцевий
бюджет та інші
джерела фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечено вільний
вибір форм навчання

	4 
	Реорганізація та перепрофілювання закладів
загальної середньої освіти із врахуванням
потреби в них, як то: зміна типу,ступеня
навчання із врахуванням плану реалізації
перспективного плану формування мережі
закладів загальної середньої освіти
Кіцманської міської ради.
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний,
місцевий бюджет
та інші джерела
фінансування не
заборонені
законодавством
	Оптимізація мережі ЗЗСО,
покращення профільної
освіти учнів

	5 
	Забезпечення функціонування
на базі ОЗО  Кіцманський ліцей осередку для викладання навчального предмету «Захист
України».
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
ОЗО Кіцманський ліцей
	Державний,
місцевий бюджет
	Формування оборонної свідомості учнів та
готовності стати на захист
України

	6 
	Розробка та реалізація програм (плану
заходів) з надолуження (уникнення) освітніх
втрат і розривів
	2026-2028
	Заклади освіти
	Не потребує
фінансування
	Покращення навчальних
досягнень учнів

	7 
	Забезпечення організованого підвезення
учнів до школи та у зворотному напрямку
шляхом придбання шкільних автобусів
надання транспортних послуг
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний,
місцевий бюджет
	Забезпечення доступності
до отримання освітніх
послуг

	8 
	Здійснення зарахування, переведення та
відрахування учнів шляхом застосування
програмно-апаратного комплексу
«Автоматизований інформаційний комплекс
освітнього менеджменту» (АІКОМ)
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний

бюджет
	Забезпечення прозорості
при зарахуванні,
переведенні та
відрахуванні учнів

	9 
	Проведення олімпіад, конкурсів, турнірів
фестивалів, конкурсів-оглядів творчих
колективів, виставок творчих робіт
наукових учнівських конференцій форумів
тренінгів, круглих столів, майстерок, школи
лідерів, інших заходів
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Місцевий
бюджет,
інші джерела
фінансування не
заборонені
законодавством
	Збільшення кількості
міжнародних,
Всеукраїнських та
регіональних проєктів,
конкурсів, в яких взяли
участь учні та вихованці
закладів ЗО громади

	10 
	Створення і забезпечення функціонування
інклюзивних класів для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до запитів
громадян
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний,
місцевий бюджет
	Забезпечення доступності
дітей з ООП до
інклюзивної освіти

	11 
	Введення ставки асистента вчителя в класах
з інклюзивною формою навчання з
розрахунку 1 ставка на клас, в якому
навчаються такі діти
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний,
місцевий бюджет
	Забезпечення доступності
дітей з ООП до
інклюзивної освіти

	12 
	Проведення додаткових психолого-
педагогічних і корекційно-розвиткових
занять (послуг) для осіб з особливими
освітніми потребами у закладах освіти
відповідно до індивідуальної програми
розвитку
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний,
місцевий бюджет
	Забезпечення умов для
покращення соціально-
побутової та професійної
орієнтації дітей з ООП

	13 
	Виплата стипендій кращим учням
за високі досягнення у обласних та
Всеукраїнських предметних олімпіадах.
творчих конкурсах та спортивних змаганнях
за високі результати випускників закладів
загальної середньої освіти у зовнішньому
незалежному оцінюванні (200 балів)
випускникам
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Місцевий
бюджет,
інші джерела
фінансування не
заборонені
законодавством
	Підвищення престижності
відповідального
відношення до навчання

	14 
	Виплата грошової винагороди кращим
педагогічним працівникам за підготовку
переможців обласних та Всеукраїнських
олімпіад, творчих конкурсів та спортивних
змагань; за високі результати участі
в конкурсах педагогічної майстерност
фахових виставках та інших заходах
не нижче обласного рівня.
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Місцевий бюджет
	Підвищення престижності
педагогічної праці

	15 
	Проведення змагання серед учнів України
«Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги»
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Формування здорового
способу життя підвищення рухової активності та зміцнення здоров'я учнів

	16 
	Організація спільної роботи щодо здійснення
профорієнтації, профільного навчання з
службами зайнятості, закладами професійно-
технічної освіти
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Активізація профорієнтаційної роботи
з учнівською молоддю,
збільшення кількості учнів
залучених до профорієнтаційних заходів

	17 
	Забезпечення безбар’єрності в закладах:

· створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень загального користування,

· адаптація навчальних класів, кабінетів та
приміщень загального користування,

· облаштування ресурсних кімнат
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Формування інклюзивного
освітнього простору

	18 
	Участь закладів загальної середньої освіти у
Всеукраїнських та міжнародних проєктах
конкурсах, грантах
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Не потребує
фінансування
	Збільшення кількості
проєктів, конкурсів,
грантів, в яких взяли
участь педагоги

	19 
	Забезпечення належного утримання
закладів загальної середньої освіти,
зміцнення матеріально-технічної бази
шляхом проведення поточних, капітальних
ремонтів, реконструкції та придбання
основних засобів
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Створення належних
умови для надання
освітніх послуг

	20 
	Оновлення обладнання спортивнихзалів,
багатофункціональних, спортивних та
ігрових майданчиків
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Збільшення частки закладів освіти, у яких оновлено спортивну базу

	21 
	Здійснення благоустрою територій, в тому
числі із застосуванням сучасного
ландшафтного дизайну
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Поліпшення стану
довкілля, озеленення та
благоустрою територій

	22 
	Забезпечення безкоштовним одноразовим
харчуванням 100 % дітей пільгових категорій
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Забезпечення права на
безкоштовне харчування в
ЗЗСО для дітей пільгових
категорій

	23 
	Реалізація програми здорового харчування учнів шляхом придбання обладнання, створення та
модернізацію (проведення реконструкції та
капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Забезпечення учнів ЗЗСО
здоровим харчуванням
та всіх учасників
освітнього процесу
якісною питною водою

	24 
	Організація безпечного освітнього простору,
в т. ч.:

· ремонт та облаштування споруд цивільного захисту відповідно до вимог ДСНС (протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів),

· здійснення медичного обслуговування учнів,

· проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників,

· придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту,

· здійснення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки,

· встановлення систем відеоспостереження,

· оновлення (ремонт) огорож,

· проведення атестації робочих місць,

· зрізування аварійних дерев та санітарно-
технічна розчистка зелених насаджень,
-проведення дератизації, дезінфекції
приміщень,

· повірка (ремонт) контурів заземлення,

· проведення бактеріологічних досліджень води,

· забезпечення будівель резервними джерелами живлення,
· інші заходи
	2026-2028
	Виконавчий комітет
Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Державний
бюджет, місцевий
бюджет
	Реалізація прав учасників
освітнього процесу на
безпечні умови навчання,
праці та перебування у
закладі


Розділ ПІ. Надання позашкільної освіти

Мета: формування інноваційного освітнього простору системи позашкільної освіти, створення умов для духовного, інтелектуального
і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, модернізація освітнього процесу.

Основні завдання:

забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській молоді;

створення оптимальних умов для залучення дітей та учнівської молоді до навчання у гуртках, творчих об’єднаннях, секціях, клубах - закладах
позашкільної освіти;

підвищення рівня освітнього, інформаційно-методичного забезпечення діяльності позашкільного підрозділу;
упровадження інноваційних технологій в освітній процес;
організація освітнього процесу на гуманістичних засадах;
удосконалення системи виховної роботи;

утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
покращення матеріально-технічної бази.

	№

з/п
	Заходи Програми
	Термін

виконання
	Виконавці
	Джерела

фінансування
	Очікуваний результат

	Надання позашкільної освіти

	1. 
	Забезпечення функціонування та розширення мережі гуртків ЗПО
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту

Керівника ЗПО
	Державний,
місцевий
бюджети та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Збільшено питому вагу
охоплення позашкільною
освітою дітей

	2. 
	Забезпечення участі в обласних та
всеукраїнських конкурсах з фахової
майстерності різного спрямування
працівників позашкільної освіти
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Підвищено професійне
зростання вихованців,
надано підтримку у їхній
творчій діяльності та
популяризовано їхні
здобутки

	3. 
	Забезпечення проведення оглядів-конкурсів
роботи гуртків з різних напрямів діяльності
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Підвищено професійне
зростання, створено
конкурентоспроможність
у наданні освітніх послуг
з позашкільної освіти,
надано підтримку їхній
творчій діяльності
та популяризовано їхні
здобутки

	4. 
	Надання методичної допомоги закладам
освіти громади в організації гурткової
роботи, проведення методичних заходів,
спрямованих на популяризацію праці
педагога- позашкільника, підвищення його
ролі у суспільстві

Методичний супровід та координація
діяльності з надання позашкільної освіти
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Підвищено імідж педагога позашкільника, через участь у проектах соціальної та громадянської комунікації. Підвищено кваліфікацію працівників позашкільних закладів. Запроваджено нові форми роботи. Оптимізація конкурсів,
змагань, турнірів.

	5. 
	Проведення презентацій роботи гуртків,
творчих звітів художніх колективів, дитячих
об’єднань, виставок-презентацій
авторських робіт обдарованої молоді
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
	У межах
бюджетних
призначень
галузі освіти
	Забезпечення
сприятливих умов
для творчої
самореалізації,
виявлення талантів
і обдарувань дітей та
учнівської молоді

	6. 
	Проведення промоакцій, презентацій,
публікацій у ЗМІ та інших заходів з
популяризації позашкільної освіти
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
	У межах
бюджетних
призначень
галузі освіти
	Збільшення кількості
вихованців у гуртках

	7. 
	Участь в етапах Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри
“Сокіл” (“Джура”) Проведення гри на рівні
громади
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Фізичне, соціальне,
розумове та духовне
виховання української
молоді на основі
козацьких морально-
світоглядних цінностей

	8. 
	Придбання для гуртків позашкільного
спрямування навчального обладнання,
предметів, матеріалів, меблів, інвентарю
тощо
	2026-2028
	Виконавчий комітет
	Місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Зміцнена матеріально-
технічна база закладів
позашкільної освіти

	9. 
	Проведення культурно-масових,
інформаційно-просвітницьких заходів для
дітей та учнівської молоді
	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту Заклади ПО
	місцевий
бюджет та інші
джерела
фінансування
не заборонені
законодавством
	Забезпечення
сприятливих умов для
творчої самореалізації,
виявлення талантів
і обдарувань дітей та
учнівської молоді,
розвиток інтеркультурних
компетентностей

	10. 
	Проведення відкритих спортивних заходів

	2026-2028
	Заклади  освіти
	Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування не заборонені законодавством
	Збільшення кількості
учасників гуртків

	11. 
	Виплата стипендій кращим вихованцям за високі досягнення у обласних та
Всеукраїнських творчих конкурсах та спортивних змаганнях

	2026-2028
	Відділ освіти, молоді та спорту
Заклади освіти
	Місцевий
бюджет,
інші джерела
фінансування не
заборонені
законодавством
	Підвищення престижності
відповідального
відношення до навчання


Секретар міської ради                                                                 Іван СЕМЕНЮК

Додаток 3 до

Програми розвитку освіти в Кіцманській територіальній  громаді 

на 2026-2028 роки
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми розвитку освіти в Кіцманській територіальній громаді на 2026-2028 роки
	Джерела фінансування,

які пропонується залучити на виконання Програми
	Витрати на виконання Програми (тис. грн)
	Усього витрат
на виконання
Програми (тис. грн.)

	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	

	Усього, в т.ч.:
	
	
	
	

	бюджет Кіцманської ТГ
	87242033,00
	91863698,00
	92129298,00
	

	заклади загальної середньої освіти
	51546809,00
	51947509,00
	52116309,00
	

	заклади дошкільної освіти
	34321896,00
	38341869,00
	38418569,00
	

	заклади позашкільної освіти
	1373328,00
	1574320,00
	1594420,00
	

	Державний бюджет
	
	
	
	


Секретар міської ради                                                                 Іван СЕМЕНЮК

